**Projekt edukacyjny**

**1. Tytuł projektu**: **Projekt klas VII "Gramy z WOŚP"**

**2. Idea i założenia:**

* Projekt zakłada popularyzację wolontariatu i idei WOŚP

 **3. Opiekunowie projektu:**

 Dobrowolski Łukasz, Stefańska - Zera Małgorzata

**4. Uczestnicy projektu:**

* Chętni uczniowie klasy VII a i VIIb.

**5. Cel ogólny:**

* Zainteresowanie uczniów ideą wolontariatu.

**6. Termin realizacji: 17.12.2019r. - 12.01.2020r.**

**7. Cele projektu:**

* zaangażowanie uczniów w pracę wolontariuszy WOŚP;
* wzbudzanie uczuć altruistycznych;
* aktywne uczestnictwo, kształcenie właściwych zachowań społecznych;
* rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
* wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym;
* wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz środowiska lokalnego.

**8. Opis formy:**

Przygotowując się do wykonania zadania zgłosiliśmy się do sztabu WOŚP w I LO w Mławie, wspólnie z wybranymi uczniami przeszliśmy odpowiednie szkolenie i zostaliśmy wpisani na listę wolontariuszy 28 Finału WOŚP. Oprócz kwestowania na ulicach Mławy w dniu 12.01.2020r., uczniowie zaproponowali również kwestowanie do puszki WOŚP na terenie szkoły oraz otworzenie sklepiku charytatywnego, z którego cały dochód został wrzucony do "puszki".

**Ustaliliśmy następujące działania, jakie obejmowały nasz projekt:**

Opiekun Łukasz Dobrowolski koordynował:

- zgłoszenie się wolontariuszy do I LO w Mławie,

- udział w szkoleniu,

- zbiórkę na terenie miasta w dniu 12.01.2020r.

Opiekun Małgorzata Stefańska - Zera koordynowała:

- zbiórkę na terenie szkoły,

- sklepik charytatywny,

- zbiórkę na terenie miasta w dniu 12.01.2020r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa I | Grupa II | Grupa III  | Grupa IV |
| Działania związane ze współdziałaniem ze sztabem w I LO - zgłaszanie wolontariuszy, odebranie puszek, szkolenie | Organizacja zbiórki na terenie szkoły - przygotowanie informacji - plakatów, kwestowanie | Organizacja sklepiku charytatywnego - rozpromowanie akcji, przyniesienie fantów do sklepiku, sprzedaż. | Kwestowanie na ulicach: Warszawska i Stary Rynek podczas 28 Finału WOŚP. |

 **9. Terminy konsultacji:**

* na bieżąco, w miarę potrzeb

 **10. Kryteria oceny projektu:**

 W skład całościowej oceny projektu wchodzi:

* zaangażowanie - 6 pkt
* odpowiedzialność - 6 pkt
* wywiązanie się z zadania - 6 pkt
* Za udział w projekcje uczniowie otrzymują pochwały z zachowania.

**11. Podsumowanie projektu:**

* Uczniowie wyrazili swój akces w uczestnictwie w 28 Finale WOŚP, zgłaszając się do sztabu w Mławie;
* Z zaangażowaniem, wykazując się wysoką kulturą osobistą, kwestowali na terenie szkoły;
* Stworzyli plakaty reklamujące projekt;
* Samodzielnie przygotowali sklepik charytatywny, przynosząc książki, pluszaki, przedmioty dekoracyjne, które sprzedawali. Dochód zasilił szkolną puszkę WOŚP;
* Kwestowali na terenie miasta.

**9. Ewaluacja**

- Rozmowa z uczestnikami projektu i ich pozytywna ocena podjętych działań.

- Rozmowa z przewodniczącą sztabu, która chwaliła postawę wolontariuszy z ZPO nr 1.

- Otrzymanie dyplomu z podziękowaniem.

**10. Promocja i dokumentowanie projektu:**

* Działania na terenie szkoły
* Materiał fotograficzny
* Artykuł o 28 Finale WOŚP na stronie internetowej miasta (na zdjęciach wolontariusze z ZPO nr 1)
* Opis, wnioski.

 Opiekunowie projektu:

Łukasz Dobrowolski

 Małgorzata Stefańska - Zera